## 报价（不含手机APP）
序号 | 服务类别 | 服务项目 | 说明 | 价格单位 | Days | Price | Subtotal
1 | 微信公众号及微网站功能定制开发 | 注册登录功能定制开发 | 包括用户注册、普通登录、第三方登录等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 7 | 910 | 6370
2 |  | 个人中心功能定制开发 | 包括个人信息展示、上传头像、我的积分、我的捐赠、我的订单等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 7 | 910 | 6370
3 |  | 设置功能定制开发 | 包括个人资料修改、密码修改、注销登录等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 7 | 910 | 6370
4 |  | 活动消息功能定制开发 | 包括动态消息展示、活动专区等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 5 | 910 | 4550
5 |  | 捐衣模块功能定制开发 | 包括捐衣信息填报、拍照上传功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 7 | 910 | 6370
6 |  | 众筹模块功能定制开发 | 包括众筹发布、众筹分类、众筹详情、筹款动态、众筹评论、在线支付、举报等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 30 | 910 | 27300
7 |  | 积分商城功能定制开发 | 包括商品列表、商品分类、商品详情、积分兑换等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 30 | 910 | 27300
8 | 微信公众号及微网站功能定制开发价格小计 |  |  | 元 | 93 |  | 84630
9 | 公益平台管理系统功能定制开发 （PC Web） | 会员管理功能定制开发 | 包括会员认证管理、会员资料管理、会员积分管理、会员捐衣管理、会员等级管理、会员协议管理等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 3 | 910 | 2730
10 |  | 微网站内容管理功能定制开发 | 包括微网站轮播图管理、微网站活动管理等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 3 | 910 | 2730
11 |  | 消息推送功能定制开发 | 包括全局消息推送、分组会员消息推送等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 3 | 910 | 2730
12 |  | 众筹管理功能定制开发 | 包括官方发起众筹、众筹管理、审核管理、举报管理、支付管理等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 3 | 910 | 2730
13 |  | 商城管理功能定制开发 | 商品推荐管理、商品上下架管理、商品详情管理、订单管理功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元 | 3 | 910 | 2730
14 | 公益平台管理系统功能定制开发价格小计 |  |  | 元 | 15 |  | 13650
15 | 其他服务 | 系统维保服务 | 对公益平台系统的包括系统升级、数据清理在内的维护保养服务，第一年免费。 | 元/年
16 |  | 微信平台托管维护服务 | 在微信公众号平台、微信开放平台上围绕微信开放功能进行对应的配置管理托管服务。 | 元/年
17 |  | 系统云平台托管维护服务 | 对系统运行依赖的云平台，包括必需的虚拟机器、存储、系统软件及带宽进行采购，并进行配置管理托管服务。 价格按如下配置估算： 1台虚拟应用主机，4核CPU 8G内存 100G存储，5M网络带宽； 1台虚拟数据库主机，4核CPU 16G内存 500G存储，5M网络带宽。 | 元/年
18 |  | 图片存储托管维护服务 | 在第三方平台上对图片存储、读取、CDN服务等进行采购及托管维护服务。 | 元/年
19 | 其他服务价格小计 |  |  | 元/年
[5 empty] | 108 |  | 98280

## 报价（含手机APP）
序号 | 服务类别 | 服务项目 | 说明 | 价格单位
1 | 微信公众号及微网站功能定制开发 | 注册登录功能定制开发 | 包括用户注册、普通登录、第三方登录等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
2 |  | 个人中心功能定制开发 | 包括个人信息展示、上传头像、我的积分、我的捐赠、我的订单等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
3 |  | 设置功能定制开发 | 包括个人资料修改、密码修改、注销登录等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
4 |  | 活动消息功能定制开发 | 包括动态消息展示、活动专区等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
5 |  | 捐衣模块功能定制开发 | 包括捐衣信息填报、拍照上传功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
6 |  | 众筹模块功能定制开发 | 包括众筹发布、众筹分类、众筹详情、筹款动态、众筹评论、在线支付、举报等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
7 |  | 积分商城功能定制开发 | 包括商品列表、商品分类、商品详情、积分兑换等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
8 | 微信公众号及微网站功能定制开发价格小计 |  |  | 元
9 | 手机APP定制开发 （iOS、Android双版本） | 注册登录功能定制开发 | 包括用户注册、普通登录、第三方登录等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
10 |  | 个人中心功能定制开发 | 包括个人信息展示、上传头像、我的积分、我的捐赠、我的订单等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
11 |  | 设置功能定制开发 | 包括个人资料修改、密码修改、注销登录等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
12 |  | 活动消息功能定制开发 | 包括动态消息展示、活动专区等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
13 |  | 捐衣模块功能定制开发 | 包括捐衣信息填报、拍照上传功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
14 |  | 众筹模块功能定制开发 | 包括众筹发布、众筹分类、众筹详情、筹款动态、众筹评论、在线支付、举报等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
15 |  | 积分商城功能定制开发 | 包括商品列表、商品分类、商品详情、积分兑换等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
16 | 手机APP定制开发价格小计 |  |  | 元
17 | 公益平台管理系统功能定制开发 （PC Web） | 会员管理功能定制开发 | 包括会员认证管理、会员资料管理、会员积分管理、会员捐衣管理、会员等级管理、会员协议管理等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
18 |  | 微网站内容管理功能定制开发 | 包括微网站轮播图管理、微网站活动管理等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
19 |  | app内容管理功能定制开发 | 包括app轮播图管理、app活动管理等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
20 |  | 消息推送功能定制开发 | 包括全局消息推送、分组会员消息推送等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
21 |  | 众筹管理功能定制开发 | 包括官方发起众筹、众筹管理、审核管理、举报管理、支付管理等功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
22 |  | 商城管理功能定制开发 | 商品推荐管理、商品上下架管理、商品详情管理、订单管理功能的定制开发，详情请见功能清单。 | 元
23 | 公益平台管理系统功能定制开发价格小计 |  |  | 元
24 | 其他服务 | 系统维保服务 | 对公益平台系统的包括系统升级、数据清理在内的维护保养服务，第一年免费。 | 元/年 | 10%
25 |  | 微信平台托管维护服务 | 在微信公众号平台、微信开放平台上围绕微信开放功能进行对应的配置管理托管服务。 | 元/年
26 |  | 系统云平台托管维护服务 | 对系统运行依赖的云平台，包括必需的虚拟机器、存储、系统软件及带宽进行采购，并进行配置管理托管服务。 价格按如下配置估算： 2台虚拟应用主机，4核CPU 8G内存 400G存储，5M网络带宽； 1台虚拟数据库主机，4核CPU 16G内存 400G存储，5M网络带宽。 | 元/年
27 |  | 图片存储托管维护服务 | 在第三方平台上对图片存储、读取、CDN服务等进行采购及托管维护服务。 | 元/年
28 | 其他服务价格小计 |  |  | 元/年

## 功能清单
系统 | 功能项 | 二级功能项 | 功能说明 | C
微信公众号及微网站 | 注册登录 | 普通登录 | 用户通过手机中微信登录网站 | 2
|  | 第三方登录 | 可以通过微信直接登录微网站，减少登录流程 | 2
|  | 用户注册 | 用户通过手机注册成为会员，推荐使用手机号注册保证用户的真实性和唯一性，收集准确的会员资料，为后期营销增加有效的用户量 | 2
|  | 忘记密码 | 可通过忘记密码模块可找回帐号，保证用户信息和积分不会丢失，增加用户体验 | 2
| 个人中心 | 个人信息展示 | 展示头像用户名等级及其它用户信息 | 2
|  | 上传头像 | 通过网站可以修改头像 | 2
|  | 我的积分 | 可以显示用户当前积分，如果需要冻结积分，也可显示冻结积分和可使用积分。还可以显示积分明细，纪录积分赚取花费情况 | 2
|  | 会员等级 | 可以根据捐衣次数或者兑换次数，或者消费积分的累积，享受不同的折扣兑换，增加用户对网站的粘性 | 2
|  | 我的捐赠 | 可以展示我捐赠衣服的次数，时间，上传的照片等其它信息 | 2
|  | 我的订单 | 显示我使用积分商城的兑换情况 | 2
| 设置 | 个人资料修改 | 修改个人信息资料，包含会员性别，生日，昵称等 | 2
|  | 密码修改 | 修改登录密码 | 2
|  | 意见反馈 | 给网站提出意见 | 2
|  | 注销登录 | 注销当前用户登录信息 | 2
| 活动消息 | 动态消息展示 | 可以显示后台发送的动态消息等 | 2
|  | 轮播图 | 轮播切换广告图片，可以放自己活动也可以作为广告位营销 | 2 | http://127.0.0.1:8000/home
|  | 活动专区 | 展示活动内容 | 2
| 捐衣模块 | 拍照上传 | 捐赠衣服前可以调用手机摄像头功能拍照上传 | 2
|  | 捐衣信息填报 | 填写捐赠件数等其它信息，还可以选择具体哪个捐赠衣服箱，方便工作人员审核和统计 | 2
| 众筹模块 | 众筹列表 | 可以列表展示众筹信息 | 2
|  | 众筹分类 | 可以根据大病救助，助学，创业分类展示众筹信息 | 2
|  | 众筹详情 | 可以展示众筹内容的展示，包含众筹的标题，内容以及图片和详情等具体信息 | 2
|  | 筹款动态 | 可以显示筹款的动态信息 | 2
|  | 众筹评论 | 对本条众筹可以添加评论信息 | 2
|  | 众筹收藏 | 可以收藏众筹信息，方便之后可以快速找到 | 2
|  | 众筹分享 | 可以把众筹信息，分享到主流的第三方平台上比如微信，朋友圈，微博，qq等 | 2
|  | 在线支付 | 可以通过在线支付支持爱心众筹，微网站支持微信一种支付方式 | 2
|  | 举报 | 如果发现不是真实的众筹信息，可以通过举报按钮提交举报，工作人员可以后台审核举报信息 | 2
|  | 发布众筹 | 可以通过平台发起大病救助，扶贫助学，支持创业等众筹项目，包含金额，用途，截止日期，标题，详情，照片，身份证信息等资料 | 2
| 积分商城 | 商品列表 | 展示积分商城的商品，包含图片，标题，所需兑换积分等信息 | 2 | http://127.0.0.1:8000/products/
|  | 商品分类 | 可以根据分类展示不同的兑换商品 | 2 | http://127.0.0.1:8000/categories/
|  | 商品详情 | 展示单个积分商城商品的详细信息 | 2 | http://127.0.0.1:8000/products/1/
|  | 积分兑换 | 通过积分兑换模块兑换所选择的商品，自动扣取积分 | 2
|  | 积分兑换规则 | 可以通过后台配置积分规则，前台此模块显示兑换的规则 | 2 | http://127.0.0.1:8000/products/exchangerule
手机APP （iOS、Android双版本） | 注册登录 | 普通登录 | 用户通过手机可以登录网站 | 2
|  | 第三方登录 | 可以通过微信直接登录微网站，减少登录流程 | 2
|  | 用户注册 | 用户通过手机注册成为会员，推荐使用手机号注册保证用户的真实性和唯一性，收集准确的会员资料，为后期营销增加有效的用户量 | 2
|  | 忘记密码 | 可通过忘记密码模块可找回帐号，保证用户信息和积分不会丢失，增加用户体验 | 2
| 个人中心 | 个人信息展示 | 展示头像用户名等级及其它用户信息 | 2
|  | 上传头像 | 通过网站可以修改头像 | 2
|  | 我的积分 | 可以显示用户当前积分，如果需要冻结积分，也可显示冻结积分和可使用积分。还可以显示积分明细，纪录积分赚取花费情况 | 2
|  | 会员等级 | 可以根据捐衣次数或者兑换次数，或者消费积分的累积，享受不同的折扣兑换，增加用户对网站的粘性 | 2
|  | 我的捐赠 | 可以展示我捐赠衣服的次数，时间，上传的照片等其它信息 | 2
|  | 我的订单 | 显示我使用积分商城的兑换情况 | 2
| 设置 | 个人资料修改 | 修改个人信息资料，包含会员性别，生日，昵称等 | 2
|  | 密码修改 | 修改登录密码 | 2
|  | 意见反馈 | 给网站提出意见 | 2
|  | 注销登录 | 注销当前用户登录信息 | 2
|  | 版本更新 | 通过版本更新可以更新到最新版本 | 1
| 动态消息 | 动态消息展示 | 可以显示后台发送的动态消息等 | 2
| 活动模块 | 轮播图 | 轮播切换广告图片，可以放自己活动也可以作为广告位营销 | 2
|  | 活动专区 | 展示活动内容 | 2
| 捐衣模块 | 拍照上传 | 捐赠衣服前可以调用手机摄像头功能拍照上传 | 2
|  | 捐衣信息填报 | 填写捐赠件数等其它信息，还可以选择具体哪个捐赠衣服箱，方便工作人员审核和统计 | 2
| 众筹模块 | 众筹列表 | 可以列表展示众筹信息 | 2
|  | 众筹分类 | 可以根据大病救助，助学，创业分类展示众筹信息 | 2
|  | 众筹详情 | 可以展示众筹内容的展示，包含众筹的标题，内容以及图片和详情等具体信息 | 2
|  | 筹款动态 | 可以显示筹款的动态信息 | 2
|  | 众筹评论 | 对本条众筹可以添加评论信息 | 2
|  | 众筹收藏 | 可以收藏众筹信息，方便之后可以快速找到 | 2
|  | 众筹分享 | 可以把众筹信息，分享到主流的第三方平台上比如微信，朋友圈，微博，qq等 | 2
|  | 在线支付 | 可以通过在线支付支持爱心众筹，支持支付宝和微信两种支付方式 | 2
|  | 举报 | 如果发现不是真实的众筹信息，可以通过举报按钮提交举报，工作人员可以后台审核举报信息 | 2
|  | 发布众筹 | 可以通过平台发起大病救助，扶贫助学，支持创业等众筹项目，包含金额，用途，截止日期，标题，详情，照片，身份证信息等资料 | 2
| 积分商城 | 商品列表 | 展示积分商城的商品，包含图片，标题，所需兑换积分等信息 | 2
|  | 商品分类 | 可以根据分类展示不同的兑换商品 | 2
|  | 商品详情 | 展示单个积分商城商品的详细信息 | 2
|  | 积分兑换 | 通过积分兑换模块兑换所选择的商品，自动扣取积分 | 2
|  | 积分兑换规则 | 可以通过后台配置积分规则，前台此模块显示兑换的规则 | 2
公益平台管理系统 （PC Web） | 会员管理 | 会员认证管理 | 会员认证管理是对于会员的认证信息进行管理，可调整会员的认证方式包括手机认证、邮箱认证等其他第三方认证，关联微信openid,同时对会员的认证相关信息进行维护。 | 1
|  | 会员资料管理 | 会员资料管理是对会员的个人资料进行管理，可查看会员相关资料信息包括姓名、性别、手机、注册时间、邮箱、生日、剩余积分、等信息，可通过姓名、性别、手机号、等信息进行查询。提供新增会员，并根据需要进行查看详情、修改、删除功能。 | 1
|  | 会员积分管理 | 会员积分管理是对会员积分，兑换相关业务进行管理，可记录回溯兑换业务信息，包括手机号码、会员名称、兑换时间、兑换金额、本次积分、兑换商品、办理渠道、结算方式等，可通过电话以及选择相应开始时间到结束时间进行查询；可支撑会员的退积分业务处理。如果客户有ERP系统，各笔消费相关业务操作记录券可通过接口同步至ERP系统。 | 1
|  | 会员捐衣管理 | 对于会员捐衣纪录进行管理 | 1
|  | 会员等级管理 | 会员等级是可以新增会员等级，设置会员等级名称，消费金额，演出折扣，配置会员权益说明的功能。 | 1
|  | 会员协议管理 | 对线上平台出现的会员协议内容进行管理，可编辑修改会员协议内容。 | 1
| 微网站内容管理 | 微网站轮播图管理 | 对微网站轮播图进行新增，修改，删除，更换位置等管理 | 1
|  | 微网站活动管理 | 对微网站活动列表以及内容进行新增，修改，删除等管理 | 1
| app内容管理 | app轮播图管理 | 对app轮播图进行新增，修改，删除，更换位置等管理 | 1
|  | app活动管理 | 对app活动列表以及内容进行新增，修改，删除等管理 | 1
| 消息推送 | 全局消息推送 | 可以通过后台给全部会员发布消息 | 1
|  | 分组会员消息推送 | 可以根据对组员分类推送不同消息，比如对参加同个众筹的会员推送众筹的进度情况 | 1
| 众筹管理 | 官方发起众筹 | 官方发起的众筹的可以通过管理后台发布 | 1
|  | 众筹管理 | 对于平台上用户发起的众筹进度进行监控管理 | 1
|  | 审核管理 | 对用户提交的的众筹信息进行审核和对外发布，可以进行删除和管理 | 1
|  | 评论管理 | 管理对众筹发布的评论信息 | 1
|  | 举报管理 | 对于用户举报的众筹信息进行评估监控可以对其核实，删除等管理 | 1
|  | 支付管理 | 管理用户对众筹投入的资金，管控到期众筹的资金发放 | 1
| 商城管理 | 商品推荐管理 | 对积分商城推荐的商品进行推荐管理，可以更换推荐的位置，删除推荐等 | 1
|  | 商品上下架管理 | 对积分商城的商品进行上架和下架的维护和库存管理 | 1
|  | 商品详情管理 | 对金粉商城的商品进行商品内容，图片，详细信息的内容管理 | 1
|  | 订单管理 | 管理积分兑换的订单进行管理 | 1

## 定价
价格
Junior | 455
Senior | 910